## Feuille1
Mélina Ikkache, Chelsea Florquin // Janvier 2024 // BTS 1
	Spécifications fonctionnelle					Spécifications techniques
Phases/ Ressources	Atelier utilisateur	Rédaction des spécifications	Validation	Total	Coût Journalier	Coût Total		Phases\Ressources	Prise en compte de l’existant	Rédaction de documents d’architecture et de conception	Total	Coût journalier	Coût Total
Consultant Senior	3	20	2	25	900,00 €	22 500,00 €		Développeur Senior	0	25	25	800,00 €	20 000,00 €
Consultant Junior	3	20	2	25	500,00 €	12 500,00 €		Consultant fonctionnel	5	0	5	900,00 €	4 500,00 €
Ergonome	3	10	2	15	800,00 €	12 000,00 €		Chef de projet	10	10	20	1 200,00 €	24 000,00 €
Chef de projet	3	20	2	25	1 200,00 €	30 000,00 €		Architecte	5	20	25	800,00 €	20 000,00 €
Responsable archi	0	5	0	5	800,00 €	4 000,00 €		Total			75
Total				90				Coût Total					68 500,00 €
Coût Total					81 000,00 €

	Mise en œuvre de la plateforme technique					Test d’intégration
Phases/Ressources		Coût journalier	Coût Total					Phases/Ressources		Coût journalier	Coût Total
Architecte technique	2	800 €	1 600 €					Développeur Senior	20	800,00 €	16 000,00 €
Développeur Senior	5	900 €	4 500 €					Développeur 1	20	500,00 €	10 000,00 €
Expert BD	5	500 €	2 500 €					Développeur 2	20	500,00 €	10 000,00 €
Chef de projet	4	1 200 €	4 800 €					Consultant fonctionnel	20	900,00 €	18 000,00 €
Coût Total			13 400 €					Consultant Junior	20	500,00 €	10 000,00 €
					Chef de projet	16	1 200,00 €	19 200,00 €
					Coût Total			83 200,00 €

		Recette Client
Phases/Ressources	Jours Total	Coût journalier	Coût Total					Production, support & garantie
Développeur 1	40	500,00 €	20 000,00 €					Phases/ressources	Jours total	Coût journalier	Coût total
Développeur Senior	40	800,00 €	32 000,00 €					Consultant fonctionnel	15	900,00 €	13 500,00 €
Chef de projet	17	1200	20 400,00 €					Consultant Junior	60	500,00 €	30 000,00 €
Coût total			72 400,00 €					Développeur 1	60	500,00 €	30 000,00 €
		Formation des utilisateurs					Développeur Senior	30	800,00 €	24 000,00 €
Phases/Ressources	Préparation des supports	Session de formation	Total	Coût journalier	Coût total			Chef de projet	105	1200	126 000,00 €
Consultant fonctionnel	10	10	20	900,00 €	18 000,00 €			Coût total			223 500,00 €
Consultant Junior	10	5	15	500,00 €	7 500,00 €
Chef de projet	10	7	17	1 200,00 €	20 400,00 €
Coût total					45 900,00 €

		Développement
Phases/ressources	Fiche article	Gestion Zones Entrepôt	Algo routage	user et autorisationsProcessus entrée en stock		Processus sortie de stock	Gestion des inventaires tournant	Rapports	Gestion des alertes	Editions des bons de réception	Editions des bons de sortie	Total	Coût journalier	Coût total
Architecte	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14	800,00 €	11 200,00 €
Développeur 1	5	5	0	5	0	0	0	10	10	0	0	35	500,00 €	17 500,00 €
Développeur 2	0	0	0	0	5	5	5	0	0	10	10	35	500,00 €	17 500,00 €
Développeur Senior	2	5	15	0	2	2	2	5	2	0	0	35	800,00 €	28 000,00 €
Coût total					74 200,00 €

	Coût global prévisionnel					Spécifications fonctionnelle
Phases		Coût des phases			Phases\Ressources	Atelier utilisateur	Rédaction des spécifications	Validation	Total	Coût Journalier	Coût Total
Spécifications fonctionnelles		81 000,00 €			Consultant Senior	3	20	2	25	900,00 €	22 500,00 €
Spécifications techniques		68 500,00 €			Consultant Junior	3	20	2	25	500,00 €	12 500,00 €
Mise en œuvre de la plateforme technique		13 400,00 €			Ergonome	3	10	2	15	800,00 €	12 000,00 €
Développement		74 200,00 €			Chef de projet	3	20	2	25	1 200,00 €	30 000,00 €
Test d’intégration		83 200,00 €			Responsable archi	0	5	0	5	800,00 €	4 000,00 €
Recette client		72 400,00 €			Total				90
Formation des utlisateurs		45 900,00 €			Coût Total					81 000,00 €
Mise en production		223 500,00 €
Coût Total		662 100,00 €